# E2: Estimación, Planificación y Gestión de Riesgos

Proyecto: Sistema de Gestión Logística

Autores: Alejandro Périz / Jorge Jiménez

ÍNDICE

1. ESTIMACIÓN DE ESFUERZO Y COSTES	3

1.1. Estimación de esfuerzo total	3

1.2. Distribución por bloques funcionales	3

1.3. Justificación de las estimaciones	3

1.4. Supuestos adoptados	3

1.5. Correcciones respecto al E1	4

2. RECURSOS ECONÓMICOS 	5

2.1. Costes Directos	5

2.2. Costes Indirectos	5

2.3. Costes de Retrabajo e Incertidumbre	5

3. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 	6

3.1. Fases e Hitos	6

3.2. Diagrama de Gantt 	6

4. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS	7

Justificación final de viabilidad	7

## 1. ESTIMACIÓN DE ESFUERZO Y COSTES

### 1.1. Estimación de esfuerzo total

Para este proyecto, se estima un esfuerzo total de 300 horas-persona, distribuidas a lo largo de 13 semanas de desarrollo efectivo. Esta cifra se basa en una dedicación media de 12 horas semanales por integrante del equipo (2 personas).

### 1.2. Distribución por bloques funcionales

El esfuerzo se reparte de la siguiente manera, priorizando el núcleo transaccional del sistema:

| Bloque Funcional | Esfuerzo (Horas) | % Total |
| --- | --- | --- |
| Configuración e Infraestructura: (Desarrollo de BD, entorno, Git) | 30h | 10% |
| Gestión de Inventario (Almacén): (RF01-RF03) | 70h | 26% |
| Gestión de Pedidos y Pagos: (RF04-RF05) | 100h | 32% |
| Gestión de Entregas y Vehículos: (RF06-RF07) | 60h | 19% |
| Pruebas, Calidad y Despliegue: (Cobertura 70%) | 40h | 13% |

### 1.3. Justificación de las estimaciones

- Complejidad en Pedidos: Se asigna el mayor porcentaje (32%) debido a la lógica de estados y la necesidad de asegurar la consistencia de los datos entre el stock y la solicitud del cliente.

- Diferencia entre Esfuerzo y Duración: Aunque el esfuerzo es de 300 h, la duración es de más o menos 3 meses. Esto permite absorber picos de trabajo y periodos de exámenes y vacaciones sin detener el avance cronológico.

- Derivación del Alcance: Las horas reflejan estrictamente los requisitos funcionales definidos en el E1, eliminando la complejidad algorítmica (como rutas óptimas) para asegurar que el esfuerzo es asumible.

### 1.4. Supuestos adoptados

- Curva de aprendizaje: Se asume que las dos primeras semanas tendrán un rendimiento menor (50%) mientras se consolidan las tecnologías y se esclarece la magnitud del proyecto.

- Disponibilidad: Se presupone que ambos integrantes mantienen una disponibilidad constante de 12h/semana.

- Tecnología: Se asume que el equipo dispone de todas las herramientas necesarias para realizar el desarrollo del proyecto.

### 1.5. Correcciones respecto al E1

En el E1 se excluyó inicialmente la gestión de vehículos. Tras revisar el diseño UML, hemos decidido re-incluir la gestión básica de vehículos (asignación) para dar coherencia al flujo de entregas, manteniendo excluida la parte compleja de mantenimiento mecánico para no sobrepasar el esfuerzo estimado.

## 2. RECURSOS ECONÓMICOS

### 2.1. Costes Directos

- Personal: Considerando un rol de desarrollador junior con un coste de 15€/hora.

  - 300 horas × 15€/h = 4.500 €

- Equipamiento: Uso de ordenadores personales preexistentes al inicio del desarrollo (amortización estimada en 200 € por el periodo del proyecto).

### 2.2. Costes Indirectos

- Infraestructura y Suministros: Luz, internet y espacio de trabajo (estimado en 150 €).

- Servicios Cloud: Ya que la magnitud del proyecto es bastante pequeña bastará con utilizar servicios gratuitos o limitados para almacenar y gestionar archivos en la nube..

### 2.3. Costes de Retrabajo e Incertidumbre

- Se reserva un 10% de margen de contingencia sobre el coste total para cubrir horas extra derivadas de errores en la integración o cambios menores en los requisitos.

  - Reserva: 500 €

Total Presupuesto Estimado: 5.350 €

## 3. PLANIFICACIÓN TEMPORAL

### 3.1. Fases e Hitos

El proyecto se divide en 4 fases lógicas:

- Fase I: Cimientos (Semanas 1-2)

  - Hito 1: Entorno de desarrollo conectado a BD.

- Fase II: El Corazón del Almacén (Semanas 3-6)

  - Hito 2: Registro y visualización de stock funcional.

- Fase III: Ciclo de Venta y Entrega (Semanas 7-10)

  - Hito 3: Prototipo funcional (Pedido -> Pago -> Entrega).

- Fase IV: Estabilización (Semanas 11-13)

  - Hito 4: Entrega final y documentación.

### 3.2. Diagrama de Gantt

- Sem 1-2: Setup y Modelo de datos.

- Sem 3-5: Backend y UI de Inventario (Dependencia: Modelo de datos terminado).

- Sem 6-9: Lógica de Pedidos y Transacciones (Dependencia: Inventario funcional).

- Sem 10-11: Módulo de Repartidores y Vehículos.

- Sem 12-13: Testing integral, corrección de bugs y margen de imprevistos.

## 4. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia | Plan de Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desconocimiento tecnológico: Dificultad con el framework elegido. | Media | Medio | Reducir: Formación intensiva en la semana 1. | Simplificar la UI y usar librerías estándar. |
| Inconsistencia de datos: Errores al sincronizar stock y pedidos. | Media | Muy Alto | Evitar: Uso estricto de transacciones en la BD. | Revisión manual de tablas y reestructuración del modelo. |
| Indisponibilidad de un miembro: Enfermedad o imprevistos personales. | Baja | Medio | Mitigar: Repositorio Git actualizado diariamente. | Re-estimar el alcance eliminando las funcionalidades no esenciales de ser necesario. |
| Riesgo de Alcance: Intentar implementar el GPS o mapas. | Alta | Medio | Evitar: Ceñirse estrictamente al RF del E1. | Posponer para una futura versión. |

### Justificación final de viabilidad

El proyecto es viable porque:

- El calendario no está saturado: Se ha dejado un margen de 2 semanas al final para pulir el código y eliminar errores.

- El esfuerzo es real: 12 horas por persona es una carga de asignatura de la Unizar realista y asumible.

- Los riesgos están acotados: El mayor peligro es técnico, y se combate con una fase de setup temprana.